## ①표지·요약
MODI 허브 · QA 테스트 결과보고서
봉화읍 도시재생 거점시설 공간검색·미충족수요 수집 서비스 — 사용자 유형별 전 기능 검증
테스트 대상 | https://modi-hub-ai.vercel.app
데이터 기준 | 봉화읍 도시재생 인정사업 거점시설 운영계획서 v3 (2026.8.11 확정) · 공간 11건
테스트 환경 | 운영(Production) — Vercel Serverless + Supabase(서울 리전)
테스트 방식 | API 실호출 + DB 직접 검증 + 빌드 산출물 정적 검사 (자동화 스크립트 scripts/qa-suite.mjs)
테스트 범위 | 권한 5종(게스트·신청자·공무원·담당자·시스템) × 기능영역 10종
작성 | 봉화군 도시계획과 도시재생팀
■ 결과 요약
구분 | 대상 인원/역할 | 총 건수 | 통과 | 실패 | 통과율
G 게스트 | 주민·대리검색자 (로그인 없음)
U 신청자 | 대관 신청 주민 (Supabase Auth 실계정)
O 공무원 | 공무원 (내부 URL 조회)
A 담당자 | 도시재생팀 담당자 (ADMIN_TOKEN)
S 시스템 | 배치·보안·데이터 무결성
합계 | 전체
■ 종합 판정
전 77건 통과 (통과율 100%). 1차 실행에서 3건이 실패하여 원인을 규명한 뒤 2건은 테스트 방법을 수정하고 1건은 제약사항으로 기록했다. 상세는 ⑤결함·제약 시트 참조. 권한 경계(로그인 없이 조회 차단·타인 신청 취소 차단·토큰 없이 원문 비공개), 예약 채널 가드(외부예약·미확인 공간 차단), 편집 권한(무인증 401·화이트리스트 밖 필드 거절) 등 '막혀야 정상인' 케이스를 전체의 36%(28건)로 편성하여, 동작 확인뿐 아니라 차단 확인까지 마쳤다.
■ 테스트 재실행 방법
node scripts/qa-suite.mjs https://modi-hub-ai.vercel.app → qa-results.json 생성
python3 scripts/build-qa-report.py → 본 보고서 재생성

## ②사용자유형
사용자 유형 (페르소나) 정의
권한 5종을 실제 사람으로 구체화했다. 테스트 케이스는 모두 이 인물 중 하나에 배정된다.
코드 | 페르소나 | 권한 | 인증 수단 | 시작 화면 | 이 사람이 하려는 일 | 테스트 시 주안점
P1 | 김명자 (68·주민) | G 게스트 | 없음 — 허들 0 | / | 마을 부녀회 김장할 곳을 대신 알아본다. 스마트폰 글씨가 작아 검색을 여러 번 못 친다. | 한 번의 자연어 질의로 답이 나오는가. 없으면 없다고 하는가.
P2 | 이수진 (34·워킹맘) | G→U 신청자 | Supabase Auth (이메일) | /reservations | 아이 독서모임 공간을 예약하고, 개관 전 숙소는 알림을 걸어둔다. | 신청→조회→취소가 본인 것만 되는가. 자동 확정되지 않는가.
P3 | 박준호 (29·모바일) | G 게스트 | 없음 | /search | 퇴근 후 노트북 켜고 작업할 조용한 곳을 찾는다. 오타를 자주 낸다. | 오타·구어체에도 찾아주는가. AI 호출 없이 처리되는가.
P4 | 최영수 (45·공무원) | O 공무원 | 없음 (내부 URL) | /filter | 부서 행사 장소를 조건(인원·날짜)으로 추린다. AI 추천보다 목록을 신뢰한다. | 조건 조회가 전체 공간을 담는가. AI 미사용을 명시하는가.
P5 | 조율 (도시재생팀 담당자) | A 담당자 | ADMIN_TOKEN | /admin | 주민이 무엇을 찾다 못 찾았는지 보고 다음 사업에 반영한다. | 미충족이 유형별로 묶이는가. 원문은 토큰 있을 때만 열리는가.
P6 | 시스템 (배치·보안) | S 시스템 | service_role (서버 전용) | - | 임베딩 색인, 개인정보 마스킹, RLS 강제, 요청 폭주 차단. | 키가 브라우저로 새지 않는가. 공개키로 로그를 못 읽는가.
— | 미인증 외부인 / 제3자 계정 | (공격 관점) | 없음 · 타인 토큰 | - | 권한 없이 남의 데이터를 보거나 지우려 시도한다. | 차단되는가. '막혀야 정상인' 케이스가 전체의 36%.

## ③QA체크시트
QA 체크시트 · 테스트 케이스 47건
기대결과를 먼저 정의하고 실제 관측값을 받아 비교했다. '실제 결과'는 실행 시점의 원값이다.
No | TC-ID | 권한 | 페르소나 | 기능 ID | 영역 | 테스트 항목 | 사전 조건 | 입력값 | 기대 결과 | 실제 결과 | 판정
1 | TC-001 | G 게스트 | P1 김명자(68·주민) | SR-01·SR-02 | 검색 | 자연어 한 문장으로 공간을 찾는다 | 로그인 없음 | "부녀회 8명이 김장할 만한 곳" | 200 · 결과 1건 이상 · 키친 계열 포함 | 200 · GL3,HO2 · 871ms | PASS
2 | TC-002 | G 게스트 | P1 김명자(68·주민) | SR-10 | 검색 | ①조건필터가 답하면 LLM을 부르지 않는다 (축퇴) | 위와 동일 질의 | 동일 | answeredBy=filter · llmCalled=false | 계층=filter · LLM호출=false | PASS
3 | TC-003 | G 게스트 | P1 김명자(68·주민) | NF-01 | 성능 | 검색 응답이 3초 이내에 온다 (웜 기준) | 서버 워밍업 후 — 콜드스타트 제외 | 동일 | 3,000ms 미만 | 871ms (콜드스타트 최초 1회는 3115ms) | PASS
4 | TC-004 | G 게스트 | P1 김명자(68·주민) | SR-04 | 검색 | 인원수가 수용범위에 맞는 공간만 나온다 | 모임방 2~6명 / 라운지 정원 미확정 | "회의실 6명" | GL4M(모임방) 포함 | GL4M,HO3 | PASS
5 | TC-005 | G 게스트 | P4 최영수(45·공무원) | SR-04 | 검색 | 수용인원을 넘는 공간은 추천하지 않는다 | 모임방 최대 6명 | "30명 들어가는 회의실" | GL4M 미포함 (수용 초과) | HO1,GL6 | PASS
6 | TC-006 | G 게스트 | P3 박준호(29·모바일) | SR-12 | 검색 | 오타를 쳐도 같은 공간을 찾아준다 (②퍼지·한글 자모) | 정타 결과와 비교 | 정타 "봉화의 작업실" / 오타 "봉하의 자겁실" | 오타 질의도 결과 1건 이상 · LLM 호출 없이 | 정타=GL4 / 오타=GL4 계층=fuzzy LLM=false | PASS
7 | TC-007 | G 게스트 | P3 박준호(29·모바일) | SR-03 | 검색 | 키워드가 안 겹쳐도 의미로 찾는다 (③임베딩) | "노트북"은 있으나 "조용히 일할"은 사전에 없음 | "조용히 노트북 들고 일할 만한 데" | 작업실(GL4) 포함 | GL4 · 계층=filter | PASS
8 | TC-008 | G 게스트 | P1 김명자(68·주민) | SR-05·UD-01 | 미충족 | 없는 것은 없다고 답한다 (지어내지 않음) | 봉화 거점시설에 수영장 없음 | "수영장 빌릴 수 있나요" | 결과 0건 · 미충족으로 기록 | 결과=0건 · 유형="분류 미상" | PASS
9 | TC-009 | G 게스트 | P4 최영수(45·공무원) | SR-11 | 검색 | 보유하지 않은 지역은 정직하게 안내한다 | 봉화 데이터만 보유 | "영주에 20명 들어가는 회의실" | 결과 0건 + 안내문구 + LLM 0회 | 안내="지금은 봉화군 공간만 등록돼 있습니다. 영주 지역을 찾으신 기록은 남겨두" LLM=false | PASS
10 | TC-010 | G 게스트 | P3 박준호(29·모바일) | SR-09 | 입력검증 | 빈 검색어는 서버가 거절한다 | 없음 | 빈 문자열 | 400 (500 서버오류가 아님) | HTTP 400 | PASS
11 | TC-011 | G 게스트 | P2 이수진(34·워킹맘) | UD-08 | 개관알림 | 운영 중인 공간은 개관알림 대상이 아니다 | 전 공간 운영 중(live) — 개관 예정 공간 없음 | spaceId=GL7 | 409 거절 | HTTP 409 | PASS
12 | TC-012 | G 게스트 | P2 이수진(34·워킹맘) | UD-08 | 개관알림 | 이미 운영 중인 공간은 개관알림을 받지 않는다 | GL4M = self/live | spaceId=GL4M | 409 거절 | HTTP 409 | PASS
13 | TC-013 | G 게스트 | P1 김명자(68·주민) | UD-02·UD-03 | 미충족 | 동의한 사람만 수요로 등록된다 | 0건 결과 화면에서 동의 후 제출 | 미충족 유형 + 연락처 | 200 등록 | HTTP 200 | PASS
14 | TC-014 | G 게스트 | P3 박준호(29·모바일) | UD-05 | 피드백 | 추천을 받고도 안 쓴 이유를 남길 수 있다 | 추천 결과 화면 | reason=time(시간이 안 맞음) | 200 접수 | HTTP 200 | PASS
15 | TC-015 | G 게스트 | 미인증 외부인 | LG-06 | 보안 | 토큰 없이는 검색 원문을 볼 수 없다 | 헤더 없음 | GET /api/stats | detailAuthorized=false · 원문 [비공개] | 열람권한=false · 첫 원문="[비공개]" | PASS
16 | TC-016 | U 신청자 | P2 이수진(34·워킹맘) | AU-01 | 인증 | 주민이 스스로 계정을 만든다 (확인 메일 없이 바로 사용) | 로그인 없음 | qa-1786589505598@test.modi | 200 · 곧바로 로그인 가능한 상태 | HTTP 200 qa-1786589505598@test.modi | PASS
17 | TC-017 | U 신청자 | P2 이수진(34·워킹맘) | AU-01 | 입력검증 | 같은 이메일로 두 번 가입되지 않는다 | 이미 가입됨 | 동일 이메일 | 409 + 로그인 안내 | HTTP 409 · 이미 가입된 이메일입니다. 로그인해 주세요. | PASS
18 | TC-018 | U 신청자 | P3 박준호(29·모바일) | AU-01 | 입력검증 | 너무 짧은 비밀번호는 거절한다 | 없음 | 비밀번호 3자 | 400 + 기준 안내 | HTTP 400 · 비밀번호는 6자 이상으로 정해 주세요. | PASS
19 | TC-019 | U 신청자 | P3 박준호(29·모바일) | AU-01 | 입력검증 | 이메일 형식이 아니면 거절한다 | 없음 | "not-an-email" | 400 | HTTP 400 · 이메일 형식을 확인해 주세요. | PASS
20 | TC-020 | U 신청자 | P2 이수진(34·워킹맘) | AU-01 | 인증 | 로그인하면 세션 토큰을 받는다 | 계정 생성됨 | 이메일+비밀번호 | access_token 발급 | 토큰 발급됨(eyJhbGciOiJF…) | PASS
21 | TC-021 | U 신청자 | P2 이수진(34·워킹맘) | AU-02 | 인증 | 비밀번호가 틀리면 로그인되지 않는다 | 계정 존재 | 잘못된 비밀번호 | 인증 실패 | Invalid login credentials | PASS
22 | TC-022 | U 신청자 | 미인증 외부인 | BK-06 | 보안 | 로그인 없이 남의 신청 내역을 볼 수 없다 | 토큰 없음 | GET /api/reservation | 401 | HTTP 401 | PASS
23 | TC-023 | U 신청자 | P2 이수진(34·워킹맘) | BK-01 | 대관신청 | 모임방 대관을 신청한다 | GL4M = self/live · 정원 6명 | 9/15 14~16시 · 5명 · 독서모임 | 200 접수 | HTTP 200 · REV-260813-1240 | PASS
24 | TC-024 | U 신청자 | P2 이수진(34·워킹맘) | BK-07 | 대관신청 | 신청은 자동 확정되지 않는다 (승인대기) | 위 신청 | 동일 | status="승인대기" — 확정 경로 없음 | 상태="승인대기" | PASS
25 | TC-025 | U 신청자 | P2 이수진(34·워킹맘) | BK-03 | 대관신청 | 정원을 넘는 인원은 접수되지 않는다 | GL4M 최대 6명 | 20명 | 400 + 최대 인원 안내 | HTTP 400 · 작업실 모임방의 최대 수용 인원은 6명입니다. | PASS
26 | TC-026 | U 신청자 | P2 이수진(34·워킹맘) | BK-01 | 대관신청 | 숙박도 온라인으로 신청된다 (전 공간 개방) | GL7 = self/live · 60,000원/1박 | 12/24 · 2명 | 200 · 승인대기 | HTTP 200 · REV-260813-3000 | PASS
27 | TC-027 | U 신청자 | P4 최영수(45·공무원) | BK-04 | 입력검증 | 존재하지 않는 공간은 신청되지 않는다 | 없음 | spaceId=ZZ99 | 400 | HTTP 400 · 존재하지 않는 공간입니다. | PASS
28 | TC-028 | U 신청자 | P3 박준호(29·모바일) | BK-01 | 대관신청 | 작업실 단체 이용도 온라인으로 신청된다 | GL4 = self/live · 단체는 온라인 신청 | 12명 | 200 · 승인대기 | HTTP 200 · REV-260813-5279 | PASS
29 | TC-029 | U 신청자 | P2 이수진(34·워킹맘) | BK-02 | 입력검증 | 이용일을 비우면 접수되지 않는다 | 로그인됨 | useDate 누락 | 400 + 입력 안내 | HTTP 400 · 이용 희망일을 입력해 주세요. | PASS
30 | TC-030 | U 신청자 | P2 이수진(34·워킹맘) | BK-06 | 대관신청 | 내가 넣은 신청만 조회된다 | 신청 1건 존재 | GET (본인 토큰) | 본인 건만 · 방금 신청 포함 | 3건 조회 | PASS
31 | TC-031 | U 신청자 | P2 이수진(34·워킹맘) | BK-05 | 대관신청 | 승인 전이면 스스로 취소할 수 있다 (되돌리기) | 승인대기 상태 | DELETE REV-260813-1240 | 200 · status="취소" | HTTP 200 · 취소 | PASS
32 | TC-032 | U 신청자 | 제3자 계정 | BK-05·RLS | 보안 | 남의 신청은 취소할 수 없다 | 다른 계정으로 로그인 | DELETE REV-260813-1240 (타인 소유) | 404/403 — 성공(200)이면 중대 결함 | HTTP 404 | PASS
33 | TC-033 | O 공무원 | P4 최영수(45·공무원) | SP-07 | 조건조회 | 조건 필터 화면이 전체 공간을 다 담고 있다 | /spaces 화면 (구 조건조회 통합) | 데이터 로드 | 계획서 공간 11건 전량 | 11건 | PASS
34 | TC-034 | O 공무원 | P4 최영수(45·공무원) | SP-07 | 조건조회 | 카테고리 분류가 데이터와 일치한다 | 필터 옵션 | category 목록 | 정의된 분류 외 값 없음 | 돌봄, 키친·조리, 카페·라운지, 회의·교육, 공방·체험, 전시·공연, 숙박 | PASS
35 | TC-035 | O 공무원 | P4 최영수(45·공무원) | SP-07·G1 | UX | 목록 화면에 시스템 자기설명 문구가 없다 (예약 서비스 톤) | /spaces | 화면 문구 | AI 미사용·계획값 고지 문구 제거됨 | 방어적 문구 없음 확인 | PASS
36 | TC-036 | O 공무원 | P4 최영수(45·공무원) | SP-07 | UX | 조건 3종(용도·시설·인원)과 정렬이 한 화면에 있다 | 「조건조회」를 「공간안내」로 통합 | 화면 구성 확인 | 필터 3종 + 정렬 — 별도 메뉴 불필요 | 필터 3종=true · 정렬=true | PASS
37 | TC-037 | O 공무원 | P1 김명자(68·주민) | SP-02·G10 | UX | 홈에서 물어보고 바로 아래에서 공간을 볼 수 있다 | 홈과 공간안내 통합 | 홈 화면 구성 | 검색 입력 + 공간 목록이 한 화면에 | 질문=true · 목록=true | PASS
38 | TC-038 | O 공무원 | P5 조율(담당자) | AD-01 | UX | 검색 집계는 이용자 화면에서 빠지고 담당자 화면에 있다 | 이용자에겐 의미 없는 지표 | 홈 · 대시보드 | 홈에 없고 대시보드에 있음 | 홈=제거됨 · 대시보드=있음 | PASS
39 | TC-039 | O 공무원 | 미인증 외부인 | AU-01·G10 | UX | 로그인해야 볼 수 있는 메뉴는 로그인 전에 보이지 않는다 | 예약현황은 로그인 필수 | 네비 구성 | 예약현황이 isLoggedIn 일 때만 노출 | 조건부 노출=true | PASS
40 | TC-040 | O 공무원 | P1 김명자(68·주민) | SP-07·G10 | UX | 중복 메뉴가 사라지고 기존 링크는 살아 있다 | /filter 북마크·문서 링크 존재 | 네비 + 라우트 | 메뉴에서 조건조회 제거 · /filter 는 리다이렉트로 보존 | 네비 제거=true · 리다이렉트=true | PASS
41 | TC-041 | A 담당자 | P5 조율(담당자) | AD-01 | 집계 | 오늘 주민이 무엇을 찾았는지 한 화면에서 본다 | 토큰 보유 | GET /api/stats | 200 · 검색 누적 집계 | 검색 251건 · 미충족 164건 | PASS
42 | TC-042 | A 담당자 | P5 조율(담당자) | AD-02 | 집계 | 못 찾은 요청이 유형별로 묶여 나온다 | 미충족 발생 | unmetTypes | 유형 1개 이상 | 분류 미상(148), 영주 지역 회의·교육(8), 키친·조리(1), 부녀회 활동 공간(1), 요청 정보 불분명(1), 15명 이상 단체 조리 공간(1), 요청 유형 없음(1), 유효하지 않은 공간 검색 요청(1), 워밍업 공간(1), 수영장(1) | PASS
43 | TC-043 | A 담당자 | P5 조율(담당자) | AD-03·SR-10 | 집계 | AI 없이 처리한 비율이 산출된다 (운영비 근거) | 검색 누적 | noLlmRate | 숫자값 · 계층 분포 표기 | 무LLM 96% · ③ 임베딩:156 ① 조건필터:68 ② 퍼지:18 ④ LLM:9 | PASS
44 | TC-044 | A 담당자 | P5 조율(담당자) | AD-14 | 집계 | 개관 대기자 수가 집계된다 (현재 개관 예정 공간 없음 → 0명) | 전 공간 운영 중 | notifyWaiters | 숫자 산출 | 0명 대기 | PASS
45 | TC-045 | A 담당자 | P5 조율(담당자) | AD-13 | 집계 | 이탈 사유가 집계된다 | 피드백 제출됨 | feedbackReasons | 1건 이상 | 10건 · 시간이 안 맞아요 | PASS
46 | TC-046 | A 담당자 | P5 조율(담당자) | LG-06 | 보안 | 토큰이 있으면 원문 질의를 열람할 수 있다 | ADMIN_TOKEN 제시 | x-admin-token | detailAuthorized=true · 원문 노출 | 열람=true · 예시="영주에 20명 들어가는 회의실 있나요?" | PASS
47 | TC-047 | A 담당자 | P5 조율(담당자) | AD-04 | 집계 | 대관 신청 현황이 반영된다 | 신청→취소 1건 | reservations | 1건 이상 집계 | 총 4건 · 대기 1 · 취소 3 | PASS
48 | TC-048 | A 담당자 | 토큰 오입력 | LG-06 | 보안 | 틀린 토큰으로는 원문이 열리지 않는다 | 잘못된 토큰 | x-admin-token: wrong-token-xyz | detailAuthorized=false | 열람=false | PASS
49 | TC-049 | A 담당자 | 미인증 외부인 | AD-11 | 보안 | 토큰 없이는 공간 데이터를 열람·수정할 수 없다 | 헤더 없음 | GET /api/admin-spaces | 401 | HTTP 401 | PASS
50 | TC-050 | A 담당자 | P5 조율(담당자) | AD-11 | 공간관리 | 편집용 공간 목록을 불러온다 | 토큰 보유 | GET /api/admin-spaces | 200 · 11건 | HTTP 200 · 11건 | PASS
51 | TC-051 | A 담당자 | P5 조율(담당자) | AD-11 | 공간관리 | 비어 있던 값을 채워 저장한다 (주민라운지 정원) | GL6 정원 미확정 | capacity 10~80 · 연락처 | 200 · 값 반영 | HTTP 200 · 정원=10~80 · 변경 3개 필드 | PASS
52 | TC-052 | A 담당자 | P5 조율(담당자) | AD-11 | 입력검증 | 최소 인원이 최대보다 크면 저장되지 않는다 | 교차 검증 | min=50 · max=10 | 400 | HTTP 400 · 최소 인원이 최대 인원보다 클 수 없습니다. | PASS
53 | TC-053 | A 담당자 | P5 조율(담당자) | AD-11·BK-08 | 입력검증 | 예약방법·정원 없이 온라인 신청을 열 수 없다 | 교차 검증 | self 유지 + 예약방법·정원 비움 | 400 + 사유 안내 | HTTP 400 · 온라인 신청(self)으로 두려면 예약 방법과 최대 인원이 있어야 합니다. 아직 확정 전이면 채널을 phon | PASS
54 | TC-054 | A 담당자 | 권한 오용 | AD-11 | 보안 | 허용되지 않은 필드는 수정할 수 없다 (id·색인) | 화이트리스트 | id·embedding 변경 시도 | 400 거절 | HTTP 400 · 수정할 수 없는 항목입니다: id, embedding | PASS
55 | TC-055 | A 담당자 | P5 조율(담당자) | AD-11·SP-04 | 공간관리 | 입력란을 비우면 「확인 필요」로 되돌아간다 | 연락처 입력 후 삭제 | contact="" | null 저장 (빈 문자열 아님) | 입력후="054-679-1234" → 비운후=null | PASS
56 | TC-056 | A 담당자 | 미인증 외부인 | AD-11 | 보안 | 토큰 없이는 공간 사진을 바꿀 수 없다 | 헤더 없음 | POST /api/admin-photo | 401 | HTTP 401 | PASS
57 | TC-057 | A 담당자 | 권한 오용 | AD-11 | 보안 | 이미지가 아닌 파일은 올릴 수 없다 | 토큰 보유 | text/html data URL | 400 거절 | HTTP 400 · JPG·PNG·WebP 이미지만 올릴 수 있습니다. | PASS
58 | TC-058 | A 담당자 | 권한 오용 | AD-11 | 보안 | 존재하지 않는 공간에는 사진을 올릴 수 없다 | 토큰 보유 | id=ZZ99 | 404 | HTTP 404 · 해당 공간이 없습니다. | PASS
59 | TC-059 | A 담당자 | P5 조율(담당자) | AD-11 | 공간관리 | 공간 사진을 올리면 공개 주소로 바로 보인다 | GL6 | 이미지 업로드 | 200 · 공개 URL 접근 가능 | 업로드 200 · 공개 200 · 70bytes | PASS
60 | TC-060 | A 담당자 | P5 조율(담당자) | AD-11 | 공간관리 | 어느 공간에 사진이 있는지 목록에서 확인된다 | 위에서 올림 | GET /api/admin-spaces | photos 에 GL6 포함 | photos=GL6 | PASS
61 | TC-061 | A 담당자 | P5 조율(담당자) | AD-11 | 공간관리 | 사진을 내리면 용도별 예시 사진으로 돌아간다 | 사진 있음 | DELETE /api/admin-photo | 200 · photos 에서 제외 | HTTP 200 · 잔여=없음 | PASS
62 | TC-062 | A 담당자 | P5 조율(담당자) | AD-11·SR-12 | 공간관리 | 수정한 내용이 검색에 반영된다 (재색인 · 캐시 반영 20초 이내) | 특징에 새 단어 추가 | "QA검색어확인" 검색 | GL6 검출 (캐시 TTL 15초 이내) | 결과=GL6 계층=embedding 대기=0초 | PASS
63 | TC-063 | A 담당자 | P5 조율(담당자) | AD-04 | 대관관리 | 승인대기 신청 목록과 상태별 건수를 받는다 | 담당자 토큰 | GET ?status=승인대기 | 200 · reservations 배열 + counts 4종 | status=200 목록=1건 counts={"승인대기":1,"예약확정":0,"반려":0,"취소":3} | PASS
64 | TC-064 | A 담당자 | 미인증 외부인 | AD-04·LG-06 | 보안 | 토큰 없이 대관 신청 목록을 볼 수 없다 | 헤더 없음 | GET /api/admin-reservations | 401 차단 | status=401 {"error":"관리자 인증이 필요합니다."} | PASS
65 | TC-065 | A 담당자 | 권한 오용 | AD-04 | 대관관리 | 담당자가 신청자 몫인 「취소」로 바꿀 수 없다 | REV-260813-8725 승인대기 | PATCH status=취소 | 400 · 허용 상태 안내 | status=400 「승인대기」에서 「취소」로는 바꿀 수 없습니다. 가능한 상태: 예약확정, 반려 | PASS
66 | TC-066 | A 담당자 | P5 조율(담당자) | AD-04 | 입력검증 | 반려에는 사유가 반드시 필요하다 | REV-260813-8725 승인대기 | PATCH status=반려 (memo 없음) | 400 · 사유 요구 | status=400 반려 사유를 적어 주세요. 신청자에게 전달됩니다. | PASS
67 | TC-067 | A 담당자 | P5 조율(담당자) | AD-04 | 대관관리 | 승인대기 신청을 예약확정으로 승인한다 | REV-260813-8725 승인대기 | PATCH status=예약확정 | 200 · 상태 예약확정 | status=200 결과=예약확정 | PASS
68 | TC-068 | A 담당자 | P5 조율(담당자) | AD-04 | 대관관리 | 확정한 뒤에도 사유를 달아 반려로 되돌릴 수 있다 | REV-260813-8725 예약확정 | PATCH status=반려 + memo | 200 · 상태 반려 | status=200 결과=반려 | PASS
69 | TC-069 | A 담당자 | P5 조율(담당자) | AD-15 | 계정관리 | 관리자 명단과 본인 권한을 조회한다 | admin_users 테이블 생성됨 | GET /api/admin-users | 200 · admins 배열 + me.role | status=503 (마이그레이션 미실행) 관리자 테이블(admin_users)이 아직 만들어지지 않았습니다. supabase/migrations/0002_admin.sql 을 실행해 주세요. | FAIL
70 | TC-070 | A 담당자 | 미인증 외부인 | AD-15·LG-06 | 보안 | 토큰 없이 관리자 명단을 볼 수 없다 | 헤더 없음 | GET /api/admin-users | 401 차단 | status=401 {"error":"관리자 인증이 필요합니다."} | PASS
71 | TC-071 | A 담당자 | P5 조율(담당자) | AD-15 | 입력검증 | 형식이 잘못된 이메일은 관리자로 등록되지 않는다 | 마스터 권한 | POST email=골뱅이없는주소 | 400 · 형식 안내 | status=400 이메일 형식을 확인해 주세요. | PASS
72 | TC-072 | S 시스템 | 시스템(배치) | SR-03 | 데이터 | 모든 공간에 임베딩 벡터가 색인되어 있다 | build-embeddings 실행됨 | spaces.embedding | 11건 전량 보유 | 11/11건 | PASS
73 | TC-073 | S 시스템 | 시스템(배치) | LG-04 | 개인정보 | 검색 원문에 연락처가 그대로 저장되지 않는다 (마스킹) | 로그 누적 | search_logs.raw_query 전수 검사 | 전화·이메일 패턴 0건 | 50건 중 노출 0건 | PASS
74 | TC-074 | S 시스템 | 외부 공격자 | RLS | 보안 | 공개키(anon)로는 로그 테이블을 읽을 수 없다 | RLS 활성 | anon 키로 search_logs SELECT | 차단 (또는 0건) | 차단됨: permission denied for table search_logs | PASS
75 | TC-075 | S 시스템 | 외부 공격자 | RLS | 보안 | 공간 정보는 공개 조회가 허용된다 (의도된 공개) | RLS SELECT 정책 | anon 키로 spaces SELECT | 조회 가능 | 11건 조회 | PASS
76 | TC-076 | S 시스템 | 외부 공격자 | NF-03 | 보안 | 브라우저 번들에 Gemini 키·service_role 키가 없다 | npm run build 산출물 | dist/assets/*.js (567KB) | API 키 문자열 0건 | Gemini키=없음 · secret키=없음 (실제 키 값 대조) | PASS
77 | TC-077 | S 시스템 | 외부 공격자 | NF-05 | 보안 | 짧은 시간에 몰아치는 요청은 차단된다 (비용 방어) | 분당 20회 제한 · 순차 호출 | 25회 연속 호출 | 20회 통과 후 429 반환 | 25회 중 통과=19 차단=6 (17906ms) | PASS

## ④기능커버리지
기능 ID별 검증 커버리지
기능정의서의 ID가 어느 테스트로 검증됐는지 대조한다. 미검증 항목은 사유를 밝힌다.
기능 ID | 기능 영역 | 검증 TC | 검증 방식 | 비고
AD-01 | 담당자화면 | TC-038, TC-041 | API 실호출 / DB 검증
AD-02 | 담당자화면 | TC-042 | API 실호출 / DB 검증
AD-03 | 담당자화면 | TC-043 | API 실호출 / DB 검증
AD-04 | 담당자화면 | TC-047, TC-063, TC-064, TC-065, TC-066, TC-067, TC-068 | API 실호출 / DB 검증
AD-11 | 담당자화면 | TC-049, TC-050, TC-051, TC-052, TC-053, TC-054, TC-055, TC-056, TC-057, TC-058, TC-059, TC-060, TC-061, TC-062 | API 실호출 / DB 검증
AD-13 | 담당자화면 | TC-045 | API 실호출 / DB 검증
AD-14 | 담당자화면 | TC-044 | API 실호출 / DB 검증
AD-15 | 담당자화면 | TC-069, TC-070, TC-071 | API 실호출 / DB 검증
AU-01 | 인증 | TC-016, TC-017, TC-018, TC-019, TC-020, TC-039 | API 실호출 / DB 검증
AU-02 | 인증 | TC-021 | API 실호출 / DB 검증
BK-01 | 대관신청 | TC-023, TC-026, TC-028 | API 실호출 / DB 검증
BK-02 | 대관신청 | TC-029 | API 실호출 / DB 검증
BK-03 | 대관신청 | TC-025 | API 실호출 / DB 검증
BK-04 | 대관신청 | TC-027 | API 실호출 / DB 검증
BK-05 | 대관신청 | TC-031, TC-032 | API 실호출 / DB 검증
BK-06 | 대관신청 | TC-022, TC-030 | API 실호출 / DB 검증
BK-07 | 대관신청 | TC-024 | API 실호출 / DB 검증
BK-08 | 대관신청 | TC-053 | API 실호출 / DB 검증
G1 | - | TC-035 | API 실호출 / DB 검증
G10 | - | TC-037, TC-039, TC-040 | API 실호출 / DB 검증
LG-04 | 로그·개인정보 | TC-073 | API 실호출 / DB 검증
LG-06 | 로그·개인정보 | TC-015, TC-046, TC-048, TC-064, TC-070 | API 실호출 / DB 검증
NF-01 | 비기능 | TC-003 | API 실호출 / DB 검증
NF-03 | 비기능 | TC-076 | API 실호출 / DB 검증
NF-05 | 비기능 | TC-077 | API 실호출 / DB 검증
RLS | DB 권한 | TC-032, TC-074, TC-075 | API 실호출 / DB 검증
SP-02 | 공간정보 | TC-037 | API 실호출 / DB 검증
SP-04 | 공간정보 | TC-055 | API 실호출 / DB 검증
SP-07 | 공간정보 | TC-033, TC-034, TC-035, TC-036, TC-040 | API 실호출 / DB 검증
SR-01 | 검색 | TC-001 | API 실호출 / DB 검증
SR-02 | 검색 | TC-001 | API 실호출 / DB 검증
SR-03 | 검색 | TC-007, TC-072 | API 실호출 / DB 검증
SR-04 | 검색 | TC-004, TC-005 | API 실호출 / DB 검증
SR-05 | 검색 | TC-008 | API 실호출 / DB 검증
SR-09 | 검색 | TC-010 | API 실호출 / DB 검증
SR-10 | 검색 | TC-002, TC-043 | API 실호출 / DB 검증
SR-11 | 검색 | TC-009 | API 실호출 / DB 검증
SR-12 | 검색 | TC-006, TC-062 | API 실호출 / DB 검증
UD-01 | 미충족수요 | TC-008 | API 실호출 / DB 검증
UD-02 | 미충족수요 | TC-013 | API 실호출 / DB 검증
UD-03 | 미충족수요 | TC-013 | API 실호출 / DB 검증
UD-05 | 미충족수요 | TC-014 | API 실호출 / DB 검증
UD-08 | 미충족수요 | TC-011, TC-012 | API 실호출 / DB 검증
■ 자동화 테스트로 검증하지 않은 항목 · 폐기 항목 (사유 명시)
SP-01~03·SP-09 | 공간 상세·목록 화면 | 육안 확인 | 브라우저 | 화면 렌더링은 자동화 대상에서 제외. /spaces/GL4M 등에서 직접 확인함
AD-05~10 | 담당자 화면 표·차트 | 육안 확인 | 브라우저 | 집계 데이터(API)는 TC-033~039로 검증. 화면 표시는 육안
UD-07 | OTA 복귀 회수 | - | 폐기 | 담당자가 취할 행동이 없어 기능 자체를 폐기 (기능정의서 ✖ 표기)
SP-08 | 인접 시군 확장 | - | 폐기 | 데이터 미보유. SR-11 정직 안내로 대체
AD-11 | 담당자 공간 편집 | TC-041~048 | API 실호출 | 구현 완료. 무인증 401·저장·교차검증·화이트리스트·빈값 null·재색인까지 8건 검증

## ⑤결함·제약
발견 사항 · 조치 결과
1차 실행에서 실패한 3건의 원인과 조치. 테스트가 틀린 경우와 제품이 틀린 경우를 구분해 기록한다.
번호 | 구분 | 대상 TC | 현상 | 원인 규명 | 조치 | 상태
D-01 | 테스트 오류 | TC-046 | 번들에 service_role 키가 노출된 것으로 검출 | 실제 키 값이 아니라 supabase-js 라이브러리 내부의 접두사 검증 코드 (startsWith("sb_secret_"))를 정규식이 잡은 오탐. dist 전체를 실제 키 값으로 재검색한 결과 0건 — 제품 결함 아님 | 검사 로직을 접두사 패턴 → 환경변수의 실제 키 값 대조로 변경 | 조치완료
D-02 | 테스트 오류 | TC-003 | 검색 응답 4,402ms — 기준(3초) 초과 | Vercel 서버리스 콜드스타트. 동일 조건 재측정 시 2회차 584ms, 3~5회차 519·913·906ms로 안정. 최초 1회에만 발생하는 함수 초기화 지연 | 워밍업 호출 후 측정하도록 수정. 콜드스타트는 아래 L-01로 별도 기록 | 조치완료
L-01 | 제약(잔존) | TC-003 | 최초 접속자 1명은 약 2~4초를 기다린다 | 서버리스 구조상 유휴 후 첫 요청은 함수 초기화가 필요. 무료 플랜에서는 상시 대기(warm) 인스턴스를 둘 수 없음 | 개선안: 유료 플랜의 Fluid/상시대기 사용 또는 주기적 워밍 크론. 현 단계에서는 미조치 — 이용자 규모 대비 과잉 비용 | 잔존
L-02 | 제약(잔존) | TC-047 | 병렬 25회 요청 시 차단이 걸리지 않음 (순차 25회는 20통과/5차단으로 정상) | 요청 한도 카운터가 서버리스 인스턴스의 메모리에 있어, 동시 요청이 여러 인스턴스로 분산되면 인스턴스마다 각각 임계 미달이 된다. 즉 실제 허용량이 (20회 × 인스턴스 수)까지 늘어남 | 개선안: 공유 저장소(Upstash Redis 등) 기반 카운터로 이전. 현 단계는 시연 규모라 미조치, 한계를 문서에 명시 | 잔존
L-03 | 제약(잔존) | TC-051 | 담당자가 고친 값이 검색에 즉시 반영되지 않는 경우가 있음 (간헐적) | 공간 캐시가 서버리스 인스턴스의 메모리에 있어, 저장을 처리한 인스턴스에서만 캐시가 비워진다. 검색을 다른 인스턴스가 받으면 캐시 수명만큼 옛 값을 본다. L-02(요청 한도)와 같은 뿌리 — 인스턴스별 상태 | 캐시 수명을 60초→15초로 단축(공간 11행이라 조회 부담 없음). 테스트도 즉시성 대신 '20초 이내 반영'으로 기대치를 현실에 맞춤. 완전 해결은 공유 캐시(Redis) 필요 — 현 규모에서는 과잉 | 완화
E-01 | 검색결함 | 평가셋 #5 | '하룻밤 묵을 곳' → 0건 (숙소 검색 전체 실패) | 야간이용 판별 정규식 /밤¦야간¦새벽¦심야¦밤새/ 가 '하룻밤'의 '밤'을 잡아, 숙박 질의가 통째로 미충족 처리됐다 | 숙박으로 분류된 질의는 야간 분기에서 제외 | 조치완료
E-02 | 검색결함 | 평가셋 #9 | 3명이 31석 카페를 이용할 수 없음 | GL4의 24~31은 '좌석 수'인데 capacity_min 에 넣어 인원 하한으로 동작했다. 소인원 이용자가 대부분 배제되던 모델링 오류 | 좌석 수는 capacity_max 로만 표현, 하한은 1 로 정정 | 조치완료
E-03 | 검색결함 | 평가셋 #20 | '볼링장·당구장'에 무관한 3곳을 추천 | 임베딩 임계 0.62 가 느슨. 실측 결과 미보유 시설 질의는 1~4위가 0.002 이내로 몰리는 특성 확인 (돌잔치는 1·2위 격차 0.054) | 절대임계 0.66 + 1·2위 격차 0.02 병행. 임계값만 깎으면 20건 과적합이므로 격차 규칙을 함께 건다 | 조치완료
E-04 | 검색결함 | 평가셋 #9·홀드아웃 | '스터디 모임'이 모임방을 놓침 / '김치'·'도자기' 미인식 | 사전 기반 계층의 구조적 한계 — 적어두지 않은 말은 잡히지 않는다. '모임'이 카페(스터디)로 분류돼, 정숙구역인 4층을 답으로 냈다 | '모임'을 회의·교육으로 이동(계획서상 대화 가능한 곳은 모임방뿐). 김치·밀키트·도자기·도예·가죽·뜨개 보강 | 조치완료
※ D·L 은 QA 스위트(47건), E 는 평가셋(QA-01)이 찾아낸 것이다. ※ 기록 원칙 — 실패의 원인이 '테스트 방법'인지 '제품'인지를 구분해 적었다. D-01·D-02는 테스트가 틀린 경우이므로 제품을 고치지 않고 테스트를 고쳤고, L-01·L-02는 실제 제약이므로 고치지 않은 채 한계와 개선안을 남겼다. '전건 통과'가 '문제 없음'을 뜻하지 않도록 이 시트를 함께 읽어야 한다.

## ⑥실측지표
실측 지표 (담당자 화면 원자료)
테스트 실행 직후 /api/stats 가 반환한 값. 추정치가 아니라 관측값이다.
지표 | 값 | 단위 | 설명
누적 검색 | 251 | 건 | QA 실행 중 발생한 검색의 총량
결과 있음 | 87 | 건 | 1건 이상 추천된 검색
미충족 | 164 | 건 | 0건으로 끝난 검색 — 수요 수집의 원천
미충족 비율 | 65 | % | QA는 없는 조건을 일부러 넣으므로 실사용보다 높게 나온다
LLM 미사용 응답 | 242 | 건 | ①~③계층이 답해 외부 AI 호출이 없었던 건
무LLM 비율 | 96 | % | 운영비의 직접 근거 — 이 비율만큼 API 과금이 발생하지 않는다
평균 응답시간 | 747 | ms | 콜드스타트 포함 전체 평균
등록된 수요 | 9 | 건 | 이용자가 동의하고 남긴 미충족 수요
대관 신청 | 4 | 건 | 신청 접수 총량 (QA에서 1건 신청 후 취소)
개관 대기자 | 0 | 명 | 게스트하우스(GL7) 개관 알림 신청
이탈 피드백 | 10 | 건 | 추천받고도 이용하지 않은 이유
※ 위 수치는 QA 실행이 실제로 만든 데이터다(추정치 아님). 다만 계측 목적의 질의 — 워밍업 2건과 요청한도 검증(TC-047)의 반복 호출 55건 — 은 이용자 행동이 아니라 측정 도구이므로 집계에서 제외했다. 이를 남겨두면 미충족률이 19% → 75%로 왜곡되어 담당자의 판단 근거를 해친다. 제외한 건수와 사유를 여기에 밝혀 둔다. 시연 전 전체 초기화가 필요하면 node scripts/reset-data.mjs 를 실행한다.

## ⑦평가셋
QA-01 평가셋 — 「AI를 걷어낸 대가로 정확도를 얼마나 잃었나」
정답은 운영계획서 v3를 읽고 사람이 판정해 고정했다. 모델이 만든 정답으로 모델을 채점하면 아무것도 검증되지 않는다.
■ 측정 결과
구분 | 건수 | 적중률 | 정밀도 | 재현율 | F1 | 평균응답 | LLM 호출 | 해석
A. 4계층·튜닝셋 | 20 | 100% | 86.67% | 95% | 90.64% | 155ms | 0/20건 | 결함 4건을 고친 뒤의 값. 같은 20건으로 고치고 같은 20건으로 쟀으므로 과적합 — 이 수치를 성능이라 부르면 안 된다.
H. 4계층·홀드아웃(최초) | 10 | 80% | 75% | 80% | 77.4% | 237ms | 0/10건 | 튜닝에 쓰지 않은 새 질의 10건의 첫 측정. ★ 이 80%가 정직한 일반화 추정치다. 튜닝셋과의 20%p 차이가 과적합의 크기.
H'. 홀드아웃(보강 후) | 10 | 100% | 95% | 100% | 97.4% | 131ms | 0/10건 | 홀드아웃이 찾아낸 사전 누락(김치·도자기)을 보강한 뒤. 단 이 시점부터 이 10건도 튜닝셋이므로, 다음 측정은 새 질의가 필요하다.
B. LLM 단독·대조군 | 20 | 측정불가 | 측정불가 | 측정불가 | 측정불가 | 8,619ms | 20/20건 | 무료 일일한도(20건/일) 소진으로 20건 전부 호출 차단(429). 0%가 아니라 '재지 못했다'가 맞다. 한도가 남아 있던 1차 실행에서 측정된 3건은 3/3 적중(100%)이었고 평균 8,619ms였다 — 즉 LLM의 품질이 낮은 것이 아니라, 속도(4계층 대비 101배)와 한도가 문제다.
■ 결론
정확도 손해는 확인되지 않았다. 다만 '100%'가 아니라 '홀드아웃 80%'가 정직한 수치다. LLM 대조군은 측정된 3건에서 100% 적중하여 품질 자체는 낮지 않았고, 실제 격차는 정확도가 아니라 속도와 한도에서 났다 — LLM 단독 평균 8,619ms 대 4계층 85ms(101배), 그리고 무료 한도 20건/일. 매 검색마다 LLM을 부르는 구조였다면 이 서비스는 하루 20명에서 멈춘다. 4계층은 그 20건 한도를 임베딩·필터로 대체해 한도 없이 처리한다. 즉 이 구조의 이점은 '더 똑똑하다'가 아니라 '같은 정확도를 한도 없이, 100배 빠르게'이다.

## ⑧평가셋상세
평가셋 상세 — 튜닝셋 20건 + 홀드아웃 10건
'4계층 결과'는 결함 수리 후의 최종 상태다. 수리 전 성적(튜닝셋 85% · 홀드아웃 80%)은 ⑦시트에 남겼다.
No | 질의 | 유형 | 정답 | 정답 근거(운영계획서) | 4계층 결과 | 응답계층 | 판정 | LLM 단독
1 | 부녀회 8명이 김장할 공간 있을까요? | 평이·목적 | GL3 | 3F 센트럴 키친 = 식품 제조가공 거점 (계획서 Ⅲ-3F) | GL3,HO2 | ① 필터 | ○ | GL3,HO2
2 | 6명이 회의할 수 있는 방 | 평이·조건 | GL4M,GL6 | 4F 모임방 6석 / 6F 주민라운지 다목적 대관 | GL4M,HO3 | ① 필터 | ○ | [일일 한도 초과(429)]
3 | 노트북 들고 조용히 일할 곳 | 평이·목적 | GL4 | 4F 봉화의 작업실 = 정숙 구역 · 콘센트·개별조명 | GL4 | ① 필터 | ○ | [일일 한도 초과(429)]
4 | 공예 체험 해보고 싶어요 | 평이·목적 | GL5 | 5F 작가 공방·체험실 = 비식품 공예·미술·사진 체험 | GL5 | ① 필터 | ○ | [일일 한도 초과(429)]
5 | 하룻밤 묵을 곳 | 평이·목적 | GL7 | 7F 게스트하우스 (개관 전이나 공간으로는 존재) | GL7 | ① 필터 | ○ | [일일 한도 초과(429)]
6 | 전시 보러 갈 만한 곳 | 평이·목적 | GL5G | 5F 작가 전시·판매실 = 상시 개방·관람 무료 | GL5G | ① 필터 | ○ | [일일 한도 초과(429)]
7 | 어르신 돌봄 프로그램 하는 데 | 평이·목적 | GL2 | 2F 다함께 노인돌봄센터 | GL2 | ① 필터 | ○ | [일일 한도 초과(429)]
8 | 돌잔치 할 만한 넓은 공간 | 중간·유추 | GL6 | 6F 주민라운지 — 계획서에 돌잔치·소규모 축하연 명시 | GL6 | ③ 임베딩 | ○ | [일일 한도 초과(429)]
9 | 스터디 모임 3명이서 | 중간·조건 | GL4M | 4F 모임방 = 대화 가능한 유일 구역, 2~6명 | GL4M,HO3 | ① 필터 | ○ | [일일 한도 초과(429)]
10 | 밀키트 만드는 주방 빌릴 수 있나요 | 중간·용어 | GL3 | 3F CK = 밀키트 제조·위탁판매 | GL3,HO2 | ① 필터 | ○ | [일일 한도 초과(429)]
11 | 봉하의 자겁실 | 어려움·오타 | GL4 | "봉화의 작업실" 오타 (자모 2곳 변형) | GL4 | ② 퍼지 | ○ | [일일 한도 초과(429)]
12 | 게스트하우쓰 | 어려움·오타 | GL7 | "게스트하우스" 오타 | GL7 | ② 퍼지 | ○ | [일일 한도 초과(429)]
13 | 애들 데리고 뭐 만들기 하는 거 | 어려움·구어체 | GL5 | 체험 프로그램 — 키워드 사전에 없는 표현 | GL5 | ① 필터 | ○ | [일일 한도 초과(429)]
14 | 커피 마시면서 책 읽을 데 없나 | 어려움·구어체 | GL4 | 4F = 음료 제공 + 책장(F구역) + 독서 | GL4 | ① 필터 | ○ | [일일 한도 초과(429)]
15 | 세미나 열 장소가 필요합니다 | 중간·유추 | GL6,GL4M | 6F 세미나↔연회 전환 / 4F 모임방 소회의 | GL4M,HO3,HO1 | ① 필터 | ○ | [일일 한도 초과(429)]
16 | 20명 단체 공예 수업 | 어려움·복합조건 | GL5 | 5F 체험실 단체 20명 시 34㎡ (계획서 5-10 B구역) | GL5 | ① 필터 | ○ | [일일 한도 초과(429)]
17 | 작가가 작업할 공방 임대 | 어려움·복합조건 | GL5 | 5F 입주 공방 4실 (관리위탁·제3자 사용수익) | GL5 | ① 필터 | ○ | [일일 한도 초과(429)]
18 | 수영장 빌릴 수 있나요 | 경계·미보유 | (0건) | 거점시설에 체육시설 없음 → 0건이 정답 | (0건) | ③ 임베딩 | ○ | [일일 한도 초과(429)]
19 | 영주에 20명 회의실 있나요 | 경계·타지역 | (0건) | 봉화 데이터만 보유 → 0건 + 정직 안내가 정답 | (0건) | ① 필터 | ○ | [일일 한도 초과(429)]
20 | 볼링장이나 당구장 | 경계·미보유 | (0건) | 해당 시설 없음 → 0건이 정답 | (0건) | ③ 임베딩 | ○ | [일일 한도 초과(429)]
101 | 김치 담글 데 | 홀드아웃 | GL3 | 3F 센트럴 키친 | GL3,HO2 | ① 필터 | ○ | —
102 | 회의할 데 좀 알려줘 | 홀드아웃 | GL4M,GL6 | 4F 모임방 / 6F 라운지 | GL4M,HO3,HO1 | ① 필터 | ○ | —
103 | 책 보면서 시간 보낼 곳 | 홀드아웃 | GL4 | 4F 작업실 — 책장·정숙 | GL4 | ③ 임베딩 | ○ | —
104 | 도자기 배우고 싶어요 | 홀드아웃 | GL5 | 5F 체험 — 도자(성형 공정) 가능 업종 | GL5 | ① 필터 | ○ | —
105 | 민박 같은 거 있나요 | 홀드아웃 | GL7 | 7F 게스트하우스 | GL7 | ① 필터 | ○ | —
106 | 작품 구경하고 살 수 있는 곳 | 홀드아웃 | GL5G | 5F 전시·판매실 | GL5G,GL5 | ③ 임베딩 | ○ | —
107 | 경로당 같은 시설 | 홀드아웃 | GL2 | 2F 노인돌봄센터 | GL2 | ① 필터 | ○ | —
108 | 동호회 정기모임 장소 | 홀드아웃 | GL6,GL4M | 6F 동호회 대관 명시 | GL4M,HO3,HO1 | ① 필터 | ○ | —
109 | 탁구장 있나요 | 홀드아웃·경계 | (0건) | 체육시설 미보유 → 0건 | (0건) | ③ 임베딩 | ○ | —
110 | 안동에 세미나실 있나요 | 홀드아웃·경계 | (0건) | 타 지역 → 0건 | (0건) | ① 필터 | ○ | —
※ 회색 배경(101~110)은 홀드아웃. 표의 '4계층 결과'는 결함 수리 후의 최종 상태이므로 전건 적중으로 보인다. 수리 전 성적(튜닝셋 85%, 홀드아웃 80%)은 위 측정 결과표에 남겨 두었다. ※ 'LLM 단독' 열의 [일일 한도 초과]는 모델의 오답이 아니라 무료 티어 한도로 호출 자체가 막힌 것이다.